## แบบฟอร์มแผนงาน
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | ปี พ.ศ. 2568 |  |  | ปี พ.ศ. 2569 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ
| หน่วยนับ | จำนวน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | [14 empty] | นางกมลลดา นิยมทรัพย์
1.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | [14 empty] | ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
1) กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)
(1) กิจกรรมย่อยตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม | ครั้ง | 5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  | 1
- สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก | ครั้ง | 0
- ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน | ครั้ง | 9 | [5 empty] | 5 |  |  | 2 |  | 2
- ฝึกอบรมผู้ประกอบการ | ราย | 150 | [5 empty] | 150
(2) กิจกรรมย่อยตรวจรับรองมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมไข่
- จำนวน ศรข.ที่ได้รับการตรวจต่ออายุมาตรฐาน GMP | แห่ง | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3
- จำนวน ศรข.ที่ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐาน GMP | แห่ง | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
(3) กิจกรรมย่อยแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
- เข้าฟาร์ม โรงฆ่า สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ | แห่ง | 70 |  |  |  | 16 | 5 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
- ทดสอบตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม โรงฆ่า ตรวจสารเร่งเนื้อแดง | ตัวอย่าง | 350 |  |  |  | 80 | 10 | 100 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
- แจ้งความดำเนินคดี | ราย | 0
(4) กิจกรรมย่อยตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ได้รับการตรวจรับรอง GMP | แห่ง | 16 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
- โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจต่ออายุ GMP | แห่ง | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
- โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจติดตาม GMP | แห่ง | 14 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
(5) กิจกรรมย่อยพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ | แห่ง | 13 |  |  | 2 | 11
- ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม | ฟาร์ม | 12 |  | 2 | 2 |  | 5 | 1 |  | 1 | 1
(6) กิจกรรมย่อยควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์
- จัดประชุมคณะทำงานควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหา | ครั้ง | 1 | [11 empty] | 1
เชื้อดื้อยาและสารตกค้างในสัตว์
(7) การนำร่องระบบการรับรองเศรษฐกิจ BCG Model ภาคปศุสัตว์
- ตรวจติดตามกำกับ ดูแล ฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG Model | ครั้ง | 4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
- อบรมเกษตรกร หลักสูตร "ฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG Model" | ราย | 100 | [5 empty] | 100
(8) โครงการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ตรวจโรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | แห่ง | 1 | [5 empty] | 1
- โรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์ | แห่ง | 1 | [10 empty] | 1
การตรวจประเมิน
(9) กิจกรรมย่อยไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ Ok)
- จำนวนสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้ขึ้นบัญชีตรวจสอบย้อนกลับ ปศุสัตว์ ok | แห่ง | 10 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 2
ที่ได้รับบริการตรวจประเมินเพื่อขึ้นบัญชีใหม่และตรวจติดตาม
- เก็บตัวอย่างไข่สด จากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้ขึ้นบัญชี | แห่ง | 18 |  |  |  | 10 |  |  |  | 8
ตรวจสอบย้อนกลับ ฯ ภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK
(10) การสร้างเครื่องหมายการรับรองไข่ไก่ “สุพรรณหงส์”
- เก็บตัวอย่างไข่สด ณ ศูนย์รวบรวมไข่ ภายใต้การสำรวจผลการตรวจ | ตัวอย่าง | 20 |  |  |  | 20
ทางห้องปฏิบัติการกิจกรรมการสร้าง เครื่องหมายรับรองไข่ไก่
“สุพรรณหงส์”
2) กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (อยส.)
(1) กิจกรรมย่อยตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
- จำนวนผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ที่ได้รับบริการ | แห่ง | 13 |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2
ตรวจติดตามมาตรฐาน GMP/HACCP
(2) กิจกรรมย่อยรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
- ตรวจติดตามการดำเนินงาน | ครั้ง | 1 | [5 empty] | 1
(3) กิจกรรมย่อยรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ
- ตรวจติดตามการดำเนินงาน | ครั้ง | 1 | [5 empty] | 1
3) กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
(1) กิจกรรมย่อยตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล
- ติดตามการตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมปนเนื้อสุกร | แห่ง | 10 | [5 empty] | 6 |  |  | 2 | 1 | 1
1.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
1) กิจกรรมหลัก ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
(1) กิจกรรมย่อยตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
- ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ราย | 1 |  |  |  | 1
- ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ราย | 12 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 1

## แผนเงิน(รายเดือน)
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก | งบประมาณ |  | ปี พ.ศ. 2568 |  |  | ปี พ.ศ. 2569 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ
| หน่วยนับ | จำนวนเงิน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | บาท | 589080 | 43900 | 123060 | 76700 | 71960 | 69860 | 80400 | 49000 | 43000 | 31200 | ยังไม่ได้รับงบประมาณไตรมาสที่ 4 |  |  | นางกมลลดา นิยมทรัพย์
1.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | บาท | 556080 | 43900 | 123060 | 76700 | 61960 | 58360 | 80400 | 44400 | 40300 | 27000 |  |  |  | ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
1) กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) | บาท | 441500 | 34100 | 108700 | 63400 | 48100 | 44500 | 69200 | 28300 | 27000 | 18200
2) กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (อยส.) | บาท | 87080 | 6300 | 10860 | 10300 | 10860 | 10860 | 8200 | 13100 | 10300 | 6300
3) กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ | บาท | 27500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500
1.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | บาท | 33000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11500 | 0 | 4600 | 2700 | 4200
1) กิจกรรมหลัก ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | บาท | 33000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11500 | 0 | 4600 | 2700 | 4200