## แบบฟอร์มแผนงาน
แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย |  | ปี พ.ศ. 2568 |  |  | ปี พ.ศ. 2569 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ
| หน่วยนับ | จำนวน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนงานปศุสัตว์
กิจกรรมรอง : ยกระดับเครือข่ายโคเนื้อสู่สากลอย่างยั่งยืน | [14 empty] | ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ มาสำราญ
- ติดตามงานด้านโคเนื้อ-กระบือ | ครั้ง | 2
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว์ | [14 empty] | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
- เกษตรกรดีเด่นระดับเขต (ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2) | ราย | 2
- กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต (ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2) | กลุ่ม | 2
ยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ
- คัดเลือกเยาวชนเกษตรกรปศุสัตว์ | ราย | 1
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
- ติดตามการส่งข้อมูลประกันภัยอาสาปศุสัตว์ (ปี 2569) | ราย | 92
- ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ | จังหวัด | 9
กิจกรรมรอง : สร้างความเข้มแข็งการเลี้ยงแพะเนื้อแบบยั่งยืน | [14 empty] | นางสาวอรชุดา ขำเทศเจริญ
- ติดตามงาน | ครั้ง | 1
กิจกรรมรอง : ลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบในฟาร์มโคนม | [14 empty] | นางสาวอรชุดา ขำเทศเจริญ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดอบรมระบบฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับเกษตรกร | ราย | 30
- คัดเลือกเกษตรกร (เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่/ทายาทเกษตรกร) เพื่อสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers) เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขต | ราย | 1
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ/ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรปลอดภัย)
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมรอง : งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ | [14 empty] | นางสาวอรชุดา ขำเทศเจริญ
- แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบระดับศูนย์รวมนม/ระดับฟาร์ม | ครั้ง | 4
โครงการ/ผลผลิต : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรปลอดภัย)
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ | [14 empty] | นางสาวภัคนันท์ จอสูงเนิน
(1.) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตและตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี 2 ครั้ง
- ระยะที่ 1 สำรวจและจัดทำข้อมูลทั้งระบบ | ครั้ง | 1
- ระยะที่ 2 ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | ครั้ง | 1
(2.) ติดตามและนิเทศงาน | ครั้ง | 12
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | [14 empty] | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
- รวบรวมข้อมูลและรายงานผล | ครั้ง | 1
- ติดตามและนิเทศงาน | ครั้ง | 12
โครงการ/ผลผลิต : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร)
กิจกรรมหลัก : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [14 empty] | ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ มาสำราญ
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
- ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกร | ครั้ง | 2
โครงการ/ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร)
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
กิจกรรมรอง : เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ | [14 empty] | ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ มาสำราญ
- จำนวนการตรวจเยี่ยม/ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ | จังหวัด | 9
กิจกรรมรอง : ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
- ติดตาม/นิเทศงาน | ครั้ง | 6 | [12 empty] | นางสาวอรชุดา ขำเทศเจริญ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ/ผลผลิต : เสริมสร้างทุนทางสังคม
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการทับทิมสยาม จ.สระแก้ว , โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ , โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด , โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี , โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จ.ระยอง , โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี ,โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร , โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ , พันธุ์สัตว์พระราชทาน (เป็ดอี้เหลียง) | [14 empty] | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
- รวบรวมข้อมูลและรายงานผล | ครั้ง | 1
- ติดตามและนิเทศงาน | ครั้ง | 12
กิจกรรมรอง : โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ | [14 empty] | นางสาวภัคนันท์ จอสูงเนิน
1. ประกวดหมู่บ้าน/กลุ่มธนาคารโค-กระบือ | ครั้ง | 1
2. ประกวด สนง.ปศจ. ที่มีผลการปฏิบัติบัติงานโครงการ ธคก. ดีเด่น | ครั้ง | 1
3. ประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ธคก.ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต | ครั้ง | 1
4. การติดตามและให้คำแนะนำ | ครั้ง | 12
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ/ผลผลิต : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมรอง : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง | [14 empty] | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
- คัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบดีเด่น ระดับเขต | ราย | 1
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | ครั้ง | 2
- รวบรวมและส่งผลการพัฒนาให้ กสส. | จังหวัด | 9
โครงการ/ผลผลิต : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | [14 empty] | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
- พัฒนาศักยภาพ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต | ศูนย์ | 1
- ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ครั้ง | 12
- รวบรวมและสรุปผลการประเมินเชิงคุณภาพของ สนง.ปศจ. ในพื้นที่ | จังหวัด | 9
- คัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต | ศูนย์ | 1
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
โครงการ/ผลผลิต : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมรอง : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | [14 empty] | ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ มาสำราญ
- ถอดบทเรียน | ครั้ง | 1

## แผนเงิน(รายเดือน)
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก | งบประมาณ |  | ปี พ.ศ. 2568 |  |  | ปี พ.ศ. 2569 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ
| หน่วยนับ | จำนวนเงิน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนงานปศุสัตว์
กิจกรรมรอง : ยกระดับเครือข่ายโคเนื้อสู่สากลอย่างยั่งยืน | บาท | 14100 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ มาสำราญ
- ติดตามงานด้านโคเนื้อ-กระบือ
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว์ | [14 empty] | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ | บาท | 0 | ปี พ.ศ. 2568 ต.ค.: ไม่มีงบประมาณดำเนินการ
- เกษตรกรดีเด่นระดับเขต (ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2)
- กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต (ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2)
ยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ | บาท | 0 | ปี พ.ศ. 2568 ต.ค.: ไม่มีงบประมาณดำเนินการ
- คัดเลือกเยาวชนเกษตรกรปศุสัตว์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ | บาท | 0 | ปี พ.ศ. 2568 ต.ค.: ไม่มีงบประมาณดำเนินการ
- ติดตามการส่งข้อมูลประกันภัยอาสาปศุสัตว์ (ปี 2569)
- ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
กิจกรรมรอง : สร้างความเข้มแข็งการเลี้ยงแพะเนื้อแบบยั่งยืน | บาท | 16800 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2000 | 0 | นางสาวอรชุดา ขำเทศเจริญ
- ติดตามงาน
กิจกรรมรอง : ลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบในฟาร์มโคนม | บาท | 100500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10500 | 0 | นางสาวอรชุดา ขำเทศเจริญ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดอบรมระบบฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับเกษตรกร
- คัดเลือกเกษตรกร (เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่/ทายาทเกษตรกร) เพื่อสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers) เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขต
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ/ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรปลอดภัย)
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมรอง : งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ | บาท | 224780 | 0 | 10000 | 10000 | 30000 | 40000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 24780 | 20000 | 0 | นางสาวอรชุดา ขำเทศเจริญ
- แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบระดับศูนย์รวมนม/ระดับฟาร์ม
โครงการ/ผลผลิต : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรปลอดภัย)
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ | บาท | 12500 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | นางสาวภัคนันท์ จอสูงเนิน
(1) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตและตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี 2 ครั้ง
- ระยะที่ 1 สำรวจและจัดทำข้อมูลทั้งระบบ
- ระยะที่ 2 ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(2) ติดตามและนิเทศงาน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | บาท | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
- รวบรวมข้อมูลและรายงานผล
- ติดตามและนิเทศงาน
โครงการ/ผลผลิต : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร)
กิจกรรมหลัก : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ | บาท | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ มาสำราญ
- ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกร
โครงการ/ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร)
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
กิจกรรมรอง : เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ | บาท | 23600 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2600 | 2500 | 0 | ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ มาสำราญ
- จำนวนการตรวจเยี่ยม/ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
กิจกรรมรอง : ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | บาท | 25000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | นางสาวอรชุดา ขำเทศเจริญ
- ติดตาม/นิเทศงาน
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ/ผลผลิต : เสริมสร้างทุนทางสังคม
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการทับทิมสยาม จ.สระแก้ว , โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ , โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด , โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี , โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จ.ระยอง , โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี ,โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร , โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ , พันธุ์สัตว์พระราชทาน (เป็ดอี้เหลียง) | บาท | 21000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
- รวบรวมข้อมูลและรายงานผล
- ติดตามและนิเทศงาน
กิจกรรมรอง : โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ | บาท | 38000 | 960 | 960 | 2116 | 1780 | 2700 | 1780 | 1780 | 1780 | 2120 | 2120 | 2120 | 1784 | นางสาวภัคนันท์ จอสูงเนิน
1. ประกวดหมู่บ้าน/กลุ่มธนาคารโค-กระบือ
2. ประกวด สนง.ปศจ. ที่มีผลการปฏิบัติบัติงานโครงการ ธคก. ดีเด่น
3. ประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ธคก.ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต |  |  | ปี พ.ศ. 2569 มี.ค.: 16000
4. การติดตามและให้คำแนะนำ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ/ผลผลิต : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมรอง : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง | บาท | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
- คัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบดีเด่น ระดับเขต
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- รวบรวมและส่งผลการพัฒนาให้ กสส.
โครงการ/ผลผลิต : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | บาท | 24600 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2100 | 0 | นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
- พัฒนาศักยภาพ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต
- ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
- รวบรวมและสรุปผลการประเมินเชิงคุณภาพของ สนง.ปศจ. ในพื้นที่
- คัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
โครงการ/ผลผลิต : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมรอง : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | บาท | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2500 | 0 | ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ มาสำราญ
- ถอดบทเรียน